## VueGenerale
Class | CodeLines | TimeInMin |  | TimeInHours
FrameMenu |  | 773 | Min. | 12.8833 | Hours
FrameModel |  | 300 | Min. | 5 | Hours
FrameContacts |  | 15 | Min. | 0.25 | Hours
Clock |  | 60 | Min. | 1 | Hours
ContactsData |  | 45 | Min. | 0.75 | Hours
ContactsValidator |  | 105 | Min. | 1.75 | Hours
FrameContactsEdit |  | 360 | Min. | 6 | Hours
Serialisation |  | 120 | Min. | 2 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
Total | 0 | 1778

## FeuilleDeTravail
Worklog
ID | Date | Person | Comment | TimeInMin
1 | 2019-05-06 | Thomas | Planning | 90
2 | 2019-05-07 | Thomas | Developping | 188
3 | 2019-05-08 | Thomas | Developping | 210
4 | 2019-05-10 | Thomas | Prototype, discussion | 120
5 | 2019-05-10 | Marina | Prototype, discussion | 120
6 | 2019-05-10 | Thomas | Developping | 120
7 | 2019-05-13 | Thomas | Developping | 180
8 | 2019-05-14 | Thomas | Developping | 240
9 | 2019-05-15 | Thomas | Developping | 330
10 | 2019-05-16 | Thomas | Developping | 180
11 | 2019-05-17 | Thomas | Developping | 120
12 | 2019-05-18 | Thomas | Discussion et itérations | 120
13 | 2019-05-18 | Marina | Discussion et itérations | 120
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  |  | Total time spent | 2138 | Min.
|  |  |  | 35.6333 | Hours
| Marina |  |  | Min.
| Thomas |  |  | Min.
| 3319 | Lines
| 0.64417 | Min per Line

## RepartitionDesCharges
ID | Class | Who | Status
1 | FrameMenu | Thomas | En cours
2 | FrameModel | Thomas | Terminé
3 | FrameContacts | Thomas | En cours
4 | FrameContactsEdit | Thomas | En cours
5 | ContactsData | Thomas | En cours
6 | ContactsValidator | Thomas | En cours
7 | Clock | Thomas | Terminé
8 | Serialisation | Thomas | En cours
9 | Test/Junit | Thomas | Dossier créé
10 | Targaryen | Thomas | Ebauche
11 | FrameGallery | Marina | En cours
12 | FrameBlocNote |  | pas commencé
13 | Jeu |  | pas commencé
14 | FrameBatterie |  | pas commencé
15 | Exécutable |  | pas commencé
16 | FrameBlocNote |  | pas commencé

## Cahier des chargesOLD
ID | Class | Who | Status
1 | BlocNotes.java | Caibis Vincent | Terminé
2 | BlocNotesSerialized.java | Caibis Vincent | Terminé
3 | ColorScheme.java | Gottet Olivier | Terminé
4 | Contact.java | Gottet Olivier | Terminé
5 | ContactManager.java | Gottet Olivier | Terminé
6 | ContactValidator.java | Gottet Olivier | Terminé
7 | ExpertSettings.java | Gottet Olivier | Terminé
8 | GUI.java | Caibis Vincent | Terminé
9 | Settings.java | Gottet Olivier | Terminé
10 | SettingsSerialized.java | Gottet Olivier | Terminé
11 | SettingsValidator.java | Gottet Olivier | Terminé
12 | StartHere.java | Caibis Vincent | Terminé
13 | SystemMessageGenerator.java | Caibis Vincent | Terminé
Tasks
14 | Cahier des charges | Both | Terminé
15 | Working log | Both | Terminé
16 | Présentation | Both | Terminé
17 | Diagramme de classe | Both | Terminé
18 | Use Cases | Both | Terminé
19 | Runnable | Both | Terminé

## Working LogOLD
Worklog
ID | Date | Person | Comment | TimeInMin
1 | 2015-05-22 | Gottet Olivier | Planning | 480
2 | 2015-05-22 | Caibis Vincent | Planning | 480
3 | 2015-05-23 | Gottet Olivier | Planning | 240
4 | 2015-05-23 | Caibis Vincent | Planning | 200
5 | 2015-05-24 | Gottet Olivier | Prototype, discussion | 180
6 | 2015-05-24 | Caibis Vincent | Prototype, discussion | 180
7 | 2015-05-25 | Gottet Olivier | Start developping | 540
8 | 2015-05-25 | Caibis Vincent | Start developping | 540
9 | 2015-05-29 | Gottet Olivier | Developping | 400
10 | 2015-05-29 | Caibis Vincent | Developping | 400
11 | 2015-05-30 | Gottet Olivier | Developping | 120
12 | 2015-05-30 | Caibis Vincent | Developping | 240
13 | 2015-05-31 | Gottet Olivier | Developping | 600
14 | 2015-05-31 | Caibis Vincent | Developping | 480
15 | 2015-05-01 | Caibis Vincent | Developping | 120
16 | 2015-05-03 | Gottet Olivier | Developping | 90
17 | 2015-06-04 | Gottet Olivier | Developping | 240
18 | 2015-06-04 | Caibis Vincent | Developping | 180
19 | 2015-06-05 | Gottet Olivier | Developping | 400
20 | 2015-06-05 | Caibis Vincent | Developping | 400
21 | 2015-06-06 | Gottet Olivier | Developping | 240
22 | 2015-06-06 | Caibis Vincent | Developping | 300
23 | 2015-06-07 | Gottet Olivier | Developping | 390
24 | 2015-06-07 | Caibis Vincent | Developping | 360
25 | 2015-06-08 | Gottet Olivier | Developping | 120
26 | 2015-06-08 | Caibis Vincent | Developping | 180
27 | 2015-06-09 | Gottet Olivier | Developping | 120
28 | 2015-06-09 | Caibis Vincent | Developping | 60
29 | 2015-06-10 | Gottet Olivier | Developping | 120
30 | 2015-06-10 | Caibis Vincent | Developping | 120
31 | 2015-06-11 | Gottet Olivier | Developping | 120
32 | 2015-06-11 | Caibis Vincent | Developping | 120
33 | 2015-06-12 | Gottet Olivier | Developping | 400
34 | 2015-06-12 | Caibis Vincent | Developping | 400
35 | 2015-06-13 | Gottet Olivier | Developping | 360
36 | 2015-06-13 | Caibis Vincent | Developping | 420
37 | 2015-06-14 | Gottet Olivier | Developping | 600
38 | 2015-06-14 | Caibis Vincent | Developping | 540
39 | 2015-06-15 | Gottet Olivier | Developping | 240
40 | 2015-06-15 | Caibis Vincent | Developping | 180
41 | 2015-06-16 | Gottet Olivier | Developping | 180
42 | 2015-06-16 | Caibis Vincent | Developping | 240
43 | 2015-06-17 | Gottet Olivier | Finalizing | 320
44 | 2015-06-17 | Caibis Vincent | Finalizing | 360
|  |  | Total time spent | 13000 | Min.
|  |  |  | 216.6667 | Hours
| Caibis Vincent |  | 6500 | Min.
| Gottet Olivier |  | 6500 | Min.
| 3319 | Lines
| 3.9168 | Min per Line

## ClassViewOLD
Class | CodeLines | TimeInMin |  | TimeInHours
BlocNotes | 467 | 1829.1654 | Min. | 30.4861 | Hours
BlocNotesSerialized | 37 | 144.9232 | Min. | 2.4154 | Hours
ColorScheme | 78 | 305.5137 | Min. | 5.0919 | Hours
Contact | 969 | 3795.4203 | Min. | 63.257 | Hours
ContactManager | 205 | 802.9527 | Min. | 13.3825 | Hours
ContactValidator | 61 | 238.9274 | Min. | 3.9821 | Hours
ExpertSetup | 607 | 2377.5234 | Min. | 39.6254 | Hours
GUI | 296 | 1159.3854 | Min. | 19.3231 | Hours
SettingsSerialized | 40 | 156.6737 | Min. | 2.6112 | Hours
SettingsValidator | 62 | 242.8442 | Min. | 4.0474 | Hours
Setup | 425 | 1664.658 | Min. | 27.7443 | Hours
StartHere | 13 | 50.919 | Min. | 0.84865 | Hours
SystemMessageGenerator | 59 | 231.0937 | Min. | 3.8516 | Hours
Total | 3319 | 13000