## VueGenerale
Class | CodeLines | TimeInMin |  | TimeInHours
FrameMenu |  | 833 | Min. | 13.8833 | Hours
FrameModel |  | 300 | Min. | 5 | Hours
FrameContacts |  | 15 | Min. | 0.25 | Hours
Clock |  | 60 | Min. | 1 | Hours
ContactsData |  | 45 | Min. | 0.75 | Hours
ContactsValidator |  | 105 | Min. | 1.75 | Hours
FrameContactsEdit |  | 360 | Min. | 6 | Hours
Serialisation |  | 825 | Min. | 13.75 | Hours
FrameGallery |  | 240 | Min. | 4 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
|  | 0 | Min. | 0 | Hours
Total | 0 | 2783

## FeuilleDeTravail
Worklog
ID | Date | Person | Comment | TimeInMin
1 | 2019-05-06 | Thomas | Planning | 90
2 | 2019-05-07 | Thomas | Developping | 188
3 | 2019-05-08 | Thomas | Developping | 210
4 | 2019-05-10 | Thomas | Prototype, discussion | 120
5 | 2019-05-10 | Marina | Prototype, discussion | 120
6 | 2019-05-10 | Thomas | Developping | 120
7 | 2019-05-13 | Thomas | Developping | 180
8 | 2019-05-14 | Thomas | Developping | 240
9 | 2019-05-15 | Thomas | Developping | 330
10 | 2019-05-16 | Thomas | Developping | 180
11 | 2019-05-17 | Thomas | Developping | 120
12 | 2019-05-18 | Thomas | Discussion et itérations | 120
13 | 2019-05-18 | Marina | Discussion et itérations | 120
14 | 2019-05-20 | Thomas | Analyse du code | 60
15 | 2019-05-20 | Thomas | Developping | 240
16 | 2019-05-21 | Thomas | Developping | 330
17 | 2019-05-22 | Thomas | Developping | 135
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  |  | Total time spent | 2903 | Min.
|  |  |  | 48.3833 | Hours
| Marina |  |  | Min.
| Thomas |  |  | Min.
| 3319 | Lines
| 0.87466 | Min per Line

## RepartitionDesCharges
ID | Class | Who | Status
1 | FrameMenu | Thomas | En cours
2 | FrameModel | Thomas | Terminé
3 | FrameContacts | Thomas | En cours
4 | FrameContactsEdit | Thomas | En cours
5 | ContactsData | Thomas | En cours
6 | ContactsValidator | Thomas | En cours
7 | Clock | Thomas | Terminé
8 | Serialisation | Thomas | En cours
9 | Test/Junit | Thomas/Marina | Dossier créé
10 | Targaryen | Thomas | Ebauche
11 | FrameGallery | Marina | En cours
12 | FrameBlocNote |  | pas commencé
13 | Jeu |  | pas commencé
14 | FrameBatterie |  | pas commencé
15 | Exécutable |  | pas commencé
16 | FrameBlocNote |  | pas commencé

## Cahier des chargesOLD
ID | Class | Who | Status
1 | BlocNotes.java | Caibis Vincent | Terminé
2 | BlocNotesSerialized.java | Caibis Vincent | Terminé
3 | ColorScheme.java | Gottet Olivier | Terminé
4 | Contact.java | Gottet Olivier | Terminé
5 | ContactManager.java | Gottet Olivier | Terminé
6 | ContactValidator.java | Gottet Olivier | Terminé
7 | ExpertSettings.java | Gottet Olivier | Terminé
8 | GUI.java | Caibis Vincent | Terminé
9 | Settings.java | Gottet Olivier | Terminé
10 | SettingsSerialized.java | Gottet Olivier | Terminé
11 | SettingsValidator.java | Gottet Olivier | Terminé
12 | StartHere.java | Caibis Vincent | Terminé
13 | SystemMessageGenerator.java | Caibis Vincent | Terminé
Tasks
14 | Cahier des charges | Both | Terminé
15 | Working log | Both | Terminé
16 | Présentation | Both | Terminé
17 | Diagramme de classe | Both | Terminé
18 | Use Cases | Both | Terminé
19 | Runnable | Both | Terminé

## Working LogOLD
Worklog
ID | Date | Person | Comment | TimeInMin
1 | 2015-05-22 | Gottet Olivier | Planning | 480
2 | 2015-05-22 | Caibis Vincent | Planning | 480
3 | 2015-05-23 | Gottet Olivier | Planning | 240
4 | 2015-05-23 | Caibis Vincent | Planning | 200
5 | 2015-05-24 | Gottet Olivier | Prototype, discussion | 180
6 | 2015-05-24 | Caibis Vincent | Prototype, discussion | 180
7 | 2015-05-25 | Gottet Olivier | Start developping | 540
8 | 2015-05-25 | Caibis Vincent | Start developping | 540
9 | 2015-05-29 | Gottet Olivier | Developping | 400
10 | 2015-05-29 | Caibis Vincent | Developping | 400
11 | 2015-05-30 | Gottet Olivier | Developping | 120
12 | 2015-05-30 | Caibis Vincent | Developping | 240
13 | 2015-05-31 | Gottet Olivier | Developping | 600
14 | 2015-05-31 | Caibis Vincent | Developping | 480
15 | 2015-05-01 | Caibis Vincent | Developping | 120
16 | 2015-05-03 | Gottet Olivier | Developping | 90
17 | 2015-06-04 | Gottet Olivier | Developping | 240
18 | 2015-06-04 | Caibis Vincent | Developping | 180
19 | 2015-06-05 | Gottet Olivier | Developping | 400
20 | 2015-06-05 | Caibis Vincent | Developping | 400
21 | 2015-06-06 | Gottet Olivier | Developping | 240
22 | 2015-06-06 | Caibis Vincent | Developping | 300
23 | 2015-06-07 | Gottet Olivier | Developping | 390
24 | 2015-06-07 | Caibis Vincent | Developping | 360
25 | 2015-06-08 | Gottet Olivier | Developping | 120
26 | 2015-06-08 | Caibis Vincent | Developping | 180
27 | 2015-06-09 | Gottet Olivier | Developping | 120
28 | 2015-06-09 | Caibis Vincent | Developping | 60
29 | 2015-06-10 | Gottet Olivier | Developping | 120
30 | 2015-06-10 | Caibis Vincent | Developping | 120
31 | 2015-06-11 | Gottet Olivier | Developping | 120
32 | 2015-06-11 | Caibis Vincent | Developping | 120
33 | 2015-06-12 | Gottet Olivier | Developping | 400
34 | 2015-06-12 | Caibis Vincent | Developping | 400
35 | 2015-06-13 | Gottet Olivier | Developping | 360
36 | 2015-06-13 | Caibis Vincent | Developping | 420
37 | 2015-06-14 | Gottet Olivier | Developping | 600
38 | 2015-06-14 | Caibis Vincent | Developping | 540
39 | 2015-06-15 | Gottet Olivier | Developping | 240
40 | 2015-06-15 | Caibis Vincent | Developping | 180
41 | 2015-06-16 | Gottet Olivier | Developping | 180
42 | 2015-06-16 | Caibis Vincent | Developping | 240
43 | 2015-06-17 | Gottet Olivier | Finalizing | 320
44 | 2015-06-17 | Caibis Vincent | Finalizing | 360
|  |  | Total time spent | 13000 | Min.
|  |  |  | 216.6667 | Hours
| Caibis Vincent |  | 6500 | Min.
| Gottet Olivier |  | 6500 | Min.
| 3319 | Lines
| 3.9168 | Min per Line

## ClassViewOLD
Class | CodeLines | TimeInMin |  | TimeInHours
BlocNotes | 467 | 1829.1654 | Min. | 30.4861 | Hours
BlocNotesSerialized | 37 | 144.9232 | Min. | 2.4154 | Hours
ColorScheme | 78 | 305.5137 | Min. | 5.0919 | Hours
Contact | 969 | 3795.4203 | Min. | 63.257 | Hours
ContactManager | 205 | 802.9527 | Min. | 13.3825 | Hours
ContactValidator | 61 | 238.9274 | Min. | 3.9821 | Hours
ExpertSetup | 607 | 2377.5234 | Min. | 39.6254 | Hours
GUI | 296 | 1159.3854 | Min. | 19.3231 | Hours
SettingsSerialized | 40 | 156.6737 | Min. | 2.6112 | Hours
SettingsValidator | 62 | 242.8442 | Min. | 4.0474 | Hours
Setup | 425 | 1664.658 | Min. | 27.7443 | Hours
StartHere | 13 | 50.919 | Min. | 0.84865 | Hours
SystemMessageGenerator | 59 | 231.0937 | Min. | 3.8516 | Hours
Total | 3319 | 13000